## Default Data
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseDays | expectedDays | worstCaseDays | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 2 | 2.4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
B | Develop marketing strategy |  | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
C | Design brochure | A | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
D | Develop product prototype |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D1 | Requirements analysis | A | 15 | 18 | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D2 | Software design | D1 | 30 | 36 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D3 | System design | D1 | 30 | 36 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D4 | Coding | D2, D3 | 20 | 24 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D5 | Write documentation | D4 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D6 | Unit testing | D4 | 20 | 24 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D7 | System testing | D6 | 20 | 24 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 25 | 30 | 37.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
E | Survey potential market | B, C | 20 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
F | Develop pricing plan | D8, E | 10 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Develop implementation plan | A, D8 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
H | Write client proposal | F, G | 10 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S

## Result
taskID | start_time | pert_duration | best_case | expected_case | worst_case | end_time | float_time
A | 0 | 2.433333 | 2 | 2.4 | 3.0 | 2.433333 | 182.500003
B | 0,000000 | 12166667 | 10 | 12.0 | 15.0 | 12.166667 | 172.766670
D | 0,000000 | 36500000 | 30 | 36.0 | 45.0 | 36.500000 | 148.433337
C | 2,433333 | 12166667 | 10 | 12.0 | 15.0 | 14.600000 | 170.333337
D1 | 2.433333 | 18250000 | 15 | 18.0 | 22.5 | 20.683333 | 164.250003
E | 14.600000 | 24333333 | 20 | 24.0 | 30.0 | 38.933333 | 146.000003
D3 | 20.683333 | 36500000 | 30 | 36.0 | 45.0 | 57.183333 | 127.750004
D2 | 20.683333 | 36500000 | 30 | 36.0 | 45.0 | 57.183333 | 127.750004
D4 | 57.183333 | 24333333 | 20 | 24.0 | 30.0 | 81.516666 | 103.416670
D5 | 81.516667 | 12166667 | 10 | 12.0 | 15.0 | 93683334 | 91.250003
D6 | 81.516667 | 24333333 | 20 | 24.0 | 30.0 | 105850000 | 79.083336
D7 | 105.850000 | 24333333 | 20 | 24.0 | 30.0 | 130183333 | 54.750003
D8 | 130.183330 | 30416667 | 25 | 30.0 | 37.5 | 160599997 | 24.333340
F | 160.600000 | 12166667 | 10 | 12.0 | 15.0 | 172766667 | 12.166670
G | 160.600000 | 12166667 | 10 | 12.0 | 15.0 | 172766667 | 12.166670
H | 172.766670 | 12166667 | 10 | 12.0 | 15.0 | 184.933337 | 0.000000